# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 января 2013 г.                                                                     				№ 51

Об утверждении регламента администрирования проектов в органах местного самоуправления Волоконовского района

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от   22 ноября 2012 года № 794-р «Об утверждении регламента администрирования проектов в органах исполнительной власти, государственных органах Белгородской области» и в целях усиления контроля за реализацией проектов в органах местного самоуправления Волоконовского района:

1. Утвердить регламент администрирования проектов в органах местного самоуправления Волоконовского района (прилагается).

2. Назначить ответственным за проектное управление в администрации муниципального района «Волоконовский район» начальника отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района О.В.Решетняк.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по стратегическому развитию Е.А.Сотникова.

Глава администрации района                                                          С.Бикетов

# Утвержден

распоряжением

главы администрации  района

от 22 января 2013 года

№ 51

РЕГЛАМЕНТ

администрирования проектов в органах местного самоуправления Волоконовского района

1. Общие положения

- Регламент администрирования проектов в органах местного самоуправления Волоконовского района (далее - Регламент) разработан в целях обеспечения контроля за реализацией проектов, реализуемых на территории Волоконовского района на  всех этапах управления проектами.

- Под администрированием проектов в целях исполнения настоящего Регламента понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех этапах управления проектами.

- Администрирование проектов в администрации муниципального района «Волоконовский район» осуществляет определенный распоряжением главы администрации Волоконовского района ответственный за проектное управление (далее - Ответственный).

2. Порядок администрирования проектов

- Администрирование проектов в администрации муниципального района «Волоконовский район»  осуществляется посредством использования подсистемы управления внутренними процессами региональной информационно-аналитической системы (далее - ПУВП РИАС), в которую вносятся сведения о проектах.

- Администрирование проекта в администрации муниципального района «Волоконовский район»  осуществляется с момента его регистрации в ПУВП РИАС и до завершения стадии закрытия проекта. Сроком представления проектной и отчетной документации считается дата внесения ее окончательной версии в ПУВП РИАС.

- Обеспечение доступа Ответственному к информации о проектах в ПУВП РИАС обеспечивает подотдел управления проектами отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района  (далее – подотдел управления проектами).

- Ответственный еженедельно информирует главу администрации муниципального района «Волоконовский район»  о ходе реализации проектов, курируемых администрацией района, и проектов, участниками которых являются сотрудники администрации района и ее структурных подразделений  (с указанием причин невыполнения работ по проекту в установленные сроки при наличии таковых).

- Сотрудники  администрации района, структурных подразделений администрации района  при включении их в проект информируют об этом Ответственного путем представления копии утвержденного плана управления проектом.

Реализация проектов, направленных на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Белгородской области и Волоконовского района до 2025 года, для муниципальных служащих муниципальной службы района   относится к категории особо важных и сложных заданий.

- Ответственный  закрепляет в ПУВП РИАС проекты за непосредственными руководителями участников проектов для текущего контроля в отношении подчиненных им сотрудников.

- Специалист подотдела управления проектами ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному  информацию о причинах отклонений проектов на 2 и более контрольных события с указанием принятых мер по устранению причин отклонения.

- Подотдел управления проектами  еженедельно представляет Ответственному информацию о результатах мониторинга реализации проектов, реализуемых на территории района.

3. Виды контроля

- Администрирование проектов осуществляется Ответственным путём выполнения следующих видов контроля:

- контроль за соблюдением сроков подготовки проектной документации;

- контроль за соблюдением качества проектной документации;

- контроль за соблюдением сроков выполнения работ по проекту;

- контроль за соблюдением использования ресурсов проекта;

- контроль за соблюдением сроков подготовки отчетной документации;

- контроль за наличием распорядительного документа о выплате премий участникам проекта.

- Контроль за соблюдением сроков подготовки проектной и отчетной документации осуществляется с учетом периодов времени:

- для проекта в стадии инициации срок разработки и согласования паспорта проекта составляет не более 2-х календарных месяцев с даты регистрации проектов в ПУВП РИАС;

- для проекта в стадии планирования срок разработки и согласования плана управления проектом составляет не более 2-х календарных месяцев с даты рассмотрения на заседании соответствующей отраслевой экспертной комиссии.

- Контроль за соблюдением качества проектной документации представляет собой проверку проектной документации на соответствие требованиям, установленным постановлением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» от  26  декабря 2012 года  № 582 «Об утверждении  Положения  об управлении проектами в органах местного самоуправления Волоконовского района», и методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением заместителя Губернатора области -  начальником департамента кадровой политики области от 27 декабря 2011 года № 136 «Об утверждении форм документов по управлению проектами». Правильность оформления проектной документации подтверждается визой Ответственного на соответствующем проектном документе.

- Контроль за соблюдением сроков выполнения работ осуществляется по результатам выполнения контрольных событий.

- Контроль за соблюдением использования ресурсов проектов осуществляется Ответственным в пределах кадровых, материальных, финансовых и иных ресурсов, находящихся в ведении данной администрации района и включает в себя:

- контроль за соблюдением обоснованности затребованных ресурсов и контроль подтверждения целевого использования денежных и материальных ресурсов администрации района;

- контроль за привлечением кадровых ресурсов для проектных работ на основании организационно-распорядительных документов представителя нанимателя (работодателя) и ведение реестра сотрудников администрации района и ее структурных подразделений, участвующих в проектах;

- контроль за соблюдением временных критериев, включающий в себя согласование переноса сроков работ по проекту либо отказ в согласовании переноса сроков реализации работ проекта в случае, если данное действие влечет за собою причинение вреда администрации района, физическим или юридическим лицам и (или) нарушение законодательства Российской Федерации.

- Контроль за соблюдением сроков подготовки отчетной документации осуществляется с учетом следующих периодов времени:

- для проекта в стадии реализации документация, подтверждающая прохождение контрольного события (либо по переносу данного события), представляется не позднее чем за 1 сутки до наступления указанного в плане управления контрольного события;

- для проекта в стадии закрытия срок представления отчетной документации составляет не более 15 дней после выполнения последнего контрольного события в плане управления проектом.

- Контроль за наличием распорядительного документа о выплате премий муниципальным служащим  района, а также работникам администрации муниципального района «Волоконовский район», замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы района за успешно реализованные проекты осуществляется в соответствии с  решением Муниципального совета от 26 сентября 2012 года № 375 «О формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов».

4. Взаимодействие и ответственность участников проекта

- Подотдел управления проектами  осуществляет процедуру согласования и проверки проектной документации, представленной Ответственным.

- Подотдел управления проектами осуществляет проверку проектной документации в срок не более 5 рабочих дней с даты ее представления. Результаты проверки размещаются в соответствующей задаче в системе ПУВП РИАС.

- В случае превышения сроков разработки проектной документации на стадиях инициации и открытия проекта руководители структурных подразделений администрации района информируют непосредственного руководителя курируемого направления о необходимости замены участников проекта либо его закрытия.

- В случае невыполнения в установленные сроки работ по проекту на стадии реализации Ответственный информирует об этом непосредственного руководителя курируемого направления  в день наступления отклонения от контрольного события проекта для принятия мер по устранению причин отклонения и применения мер ответственности к сотрудникам, по вине которых допущены указанные отклонения.

На основании полученной информации непосредственные руководители курируемых направлений поручают непосредственным руководителям структурных подразделений администрации района  работников, по вине которых допущены отклонения, представить служебную записку с предложениями о привлечении к ответственности указанных лиц с обозначением соответствующих мер ответственности (снижение размера ежемесячного денежного поощрения, снижение размера премии за выполнение особо важного и сложного задания, наложение дисциплинарного взыскания) в соответствии с действующим законодательством и указанием причин невыполнения в установленные сроки работ по проекту.

Ответственный по результатам рассмотрения служебной записки направляет свои предложения главе администрации района о мерах ответственности  в отношении лиц, по вине которых работы по проекту не выполнены в установленные сроки.

Глава администрации  района  на основании предложений Ответственного  в установленном законодательством порядке принимает решение о применении мер ответственности в отношении лиц, по вине которых работы по проекту не выполнены в установленные сроки.

- В случае невыполнения в установленные сроки работ по проекту применяются меры воздействия в соответствии с постановлением Совета депутатов муниципального района «Волоконовский район» от 22.11.2007 года № 34 «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального района «Волоконовский район», постановлением главы Волоконовского района от 28.12.2007 года № 1080 «О примерных порядках выплаты обслуживающему персоналу, занимающему должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Волоконовского района, ежемесячных и иных дополнительных выплат».

- В случае систематического невыполнения в установленные сроки работ по проекту (более чем по 3 контрольным событиям за отчетный месяц) к муниципальным служащим администрации района, а также работникам администрации муниципального района «Волоконовский район», занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы района,   применяются меры дисциплинарной ответственности, установленные действующим законодательством, и Ответственным вносится предложение руководителю проекта о его исключении из команды проекта.

- Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы района осуществляется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении муниципальных служащих района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» после проведения    служебной проверки.